Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

numer postępowania: WIS.261.8.2019.AA

Tryb postępowania:	Przetarg nieograniczony w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.)

Przedmiot: 	wykonanie badań środowiskowych gleb, gruntów i wód podziemnych oraz przygotowanie raportu z badań środowiskowych stanowiącego stan wyjściowy dla planowanych działań w zakresie remediacji terenów zanieczyszczonych 
w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w ramach projektu „Remediacja terenów zanieczyszczonych 
w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych, 
w tym dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły oraz Morza Bałtyckiego”.

Zamawiający: 	Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy, 85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 81

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia, przewidzianego do realizacji w ramach planowanego 
do uruchomienia projektu remediacji środowiska gruntowo - wodnego w rejonie dawnych 
ZCh Zachem w Bydgoszczy jest:

- wykonanie badań jakości gleb, gruntów i wód podziemnych dla obszaru 
oraz rejonu planowanej remediacji środowiska gruntowo – wodnego

- przygotowanie Informacji o środowisku dla obszaru remediacji

- opracowanie Raportu z przeprowadzonych badań stanowiącego stan wyjściowy dla planowanej remediacji

II. Lokalizacja planowanych do wykonania prac i badań

Teren planowanych prac sozologicznych oraz badań terenowych znajduje się w Bydgoszczy, 
w rejonie ul. Nowotoruńskiej, między miejscowością Plątnowo, a składowiskiem odpadów przemysłowych „Zielona” przy ul. Zielonej (lokalizacja rejonu prac – Rys. 1.). Obszar planowanej remediacji, w tym realizacji przedmiotowych badań jakości gleb i gruntów 
to teren leśny, zlokalizowany głównie na nieruchomościach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Bydgoszcz.

Rys. 1. Szkic lokalizacyjny planowanych badań środowiska gruntowo-wodnego

III. Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do dnia 31 marca 2020 r.

IV. Cel zamówienia:

Realizacja planowanych prac oraz badań środowiska gruntowo - wodnego na wskazanym terenie pozwoli na opracowanie następujących danych:

- informacji o głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych oraz informacji 
o wodoprzepuszczalności gruntów występujących w podłożu obszaru planowanej remediacji (zwanych dalej „Informacją o środowisku”)

- informacji o występowaniu na obszarze przewidzianym do prowadzenia remediacji ognisk zanieczyszczeń zagrażających jakości gleb, gruntów i wód podziemnych

- aktualnej informacji o jakości gleb i gruntów na obszarze planowanej remediacji

- aktualnej informacji o jakości wód podziemnych na wskazanym obszarze przewidzianych do remediacji oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie

- zweryfikowanej i uaktualnionej listy wskaźników jakości gleb i gruntów oraz wskaźników jakości wód podziemnych, które stanowić będą miernik dla weryfikacji postępu planowanych prac  remediacyjnych oraz ostatecznego ich efektu ekologicznego

V. Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:

    - Przeprowadzenie kartowania sozologicznego

    - Zapoznanie się z istniejącymi dokumentacjami, dokumentami  
i opracowaniami archiwalnymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego, 
a dotyczącymi przedmiotu zamówienia

    - Przeprowadzenie terenowej weryfikacji obszaru planowanej remediacji 
w celu identyfikacji występowania ewentualnych ognisk zanieczyszczeń, które mogłyby stanowić element zagrożenia dla jakości gleb, gruntów i wód podziemnych

    - Przeprowadzenie terenowej weryfikacji obszaru planowanej remediacji 
w celu identyfikacji występowania ewentualnych piezometrów monitoringowych, nie ujętych w istniejących dokumentach i opracowaniach archiwalnych oraz weryfikacja ich jakości i możliwości wykorzystania 
do badań

- Wykonanie badań jakości gleb i gruntów na obszarze planowanej remediacji

- Zapoznanie się z istniejącymi dokumentacjami, dokumentami  
i opracowaniami archiwalnymi w zakresie informacji o możliwościach 
i źródłach pochodzenia oraz występowania potencjalnych zanieczyszczeń 
w glebach i gruntach.

- Przygotowanie metodyki badań jakości gleb i gruntów na obszarze przewidzianym do remediacji o powierzchni 26,9 ha, opracowanej zgodnie 
z zaproponowanym zakresem badawczym oraz wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395).

- Dokonanie zgodnie z zatwierdzoną metodyką, poboru próbek gleb na wskazanym terenie w oparciu o wyznaczone sekcje badawcze oraz wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek.

- Dokonanie poboru próbek gruntów z indywidualnych sond sozologicznych, odwierconych dla każdej z wyznaczonych sekcji badawczych oraz wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek.

Wiercenia indywidualnych sond sozologicznych powinny odbywać się 
w sposób umożliwiający pobór próbek gruntu o praktycznie nienaruszonej strukturze dla całego przewiercanego profilu geologicznego oraz w sposób zapobiegający mieszaniu się przewiercanych gruntów.

- Pobór i wykonanie badań wodoprzepuszczalności dla każdej próbki gruntu pobranej z otworów indywidualnych.

Przeprowadzone prace sozologiczne oraz badania wodoprzepuszczalności dadzą podstawę do opracowania „Informacji o środowisku”.

- Wykonanie badań jakości wód podziemnych na obszarze planowanej remediacji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie

- Zapoznanie się z istniejącymi dokumentacjami, dokumentami  
i opracowaniami archiwalnymi w zakresie informacji o możliwościach 
i źródłach pochodzenia oraz występowania potencjalnych zanieczyszczeń 
w glebach i gruntach

- Przygotowanie metodyki badań jakości wód podziemnych na obszarze przewidzianym do remediacji oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zaproponowanym zakresem badawczym 
oraz możliwościami technicznymi poszczególnych otworów badawczych przewidzianych do opróbowania

- Dokonanie zgodnie z zatwierdzoną metodyką, poboru próbek wód podziemnych na wskazanym terenie w oparciu o istniejące archiwalne 
i odwiercone otwory obserwacyjne, studnie archiwalne oraz odwiercone studnie technologiczne wraz z oznaczeniami terenowymi wskazanych parametrów fizykochemicznych oraz wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek

- Przygotowanie Raportu z realizacji prac i badań środowiskowych

- Opracowanie uzyskanych danych laboratoryjnych w zakresie występowania 
w  glebach, gruntach i wodach podziemnych substancji wskazanych do badań przez Zamawiającego

- Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych gleb i gruntów zostaną ocenione 
w odniesieniu do kryteriów stawianych badanym gruntom, wynikających 
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi i z aktualnego sposobu użytkowania weryfikowanego terenu

- Przygotowanie dla obszaru remediacji (26,9 ha) części tekstowej 
oraz zestawień tabelarycznych i graficznych przedstawiających jakość gleb 
i gruntów, z uwzględnieniem poszczególnych weryfikowanych substancji

- Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych wód podziemnych zostaną ocenione w odniesieniu do kryteriów wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych

- Opracowanie w formie tekstowej oraz w formie załączników graficznych 
(m. in. mapy tematyczne) informacji o stanie jakości wód podziemnych 
w rejonie planowanych prac remediacyjnych z uwzględnieniem poszczególnych weryfikowanych substancji

- Opracowanie części tekstowej oraz zestawień tabelarycznych i graficznych 
(m. in. profile i przekroje sozologiczne) informacji o głębokości zalegania zwierciadła wód podziemnych oraz o zmienności litologicznej 
i możliwościach filtracyjnych gruntów dla obszaru 26,9 ha, wskazanego 
do remediacji

- Uaktualnienie istniejącej i przygotowanie ostatecznej listy wskaźników jakości gleb i gruntów oraz wskaźników jakości wód podziemnych, 
które stanowić będą miernik dla weryfikacji postępu planowanych prac  remediacyjnych oraz ostatecznego ich efektu ekologicznego

VI. Wymagania szczegółowe dotyczące badań jakości gleb, gruntów:

- Planowany pobór próbek gleb i gruntów powinien odbywać się w sposób akredytowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

- Wszystkie badania pobranych próbek gleb i gruntów powinny być wykonane

w akredytowanym laboratorium, zgodnie z metodami referencyjnymi 
lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością

- Zakres substancji przewidzianych do zbadania w glebach i gruntach pobranych z obszaru planowanej remediacji (26,9 ha):

- gleby (pobrane z powierzchniowych sekcji badawczych):

      - substancje nieorganiczne: metale (12 metali: As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg)

      - substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, WWA

- grunty (pobrane z otworów indywidualnych) w strefie aeracji:

      - substancje nieorganiczne: metale (12 metali: As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg)

      - substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, WWA

- grunty (pobrane z otworów indywidualnych) w strefie saturacji:

      - substancje nieorganiczne: metale (12 metali: As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Hg)

      - substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, anilina, BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), difenylosulfon, chloroanilina, hydroksybifenyle, nitrobenzen, oktylofenol,  toluidyna, suma WWA, suma AOX, PCE, TCE

- Głębokość wierceń sozologicznych dla poboru próbek gleby i gruntu:

      - opróbowanie powierzchniowe: głębokość 0,0 – 0,25 m p.p.t.

      - opróbowanie indywidualne: do głębokości występowania warstwy nieprzepuszczalnej; nie głębiej niż 25 m p.p.t.

- Ilość próbek przewidziana do poboru gleby i gruntów, zgodnie z przygotowaną metodyką:

      - opróbowanie powierzchniowe: ilość próbek odpowiadająca ilości wyznaczonych sekcji, zgodna z wytycznymi Rozporządzenia 
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

      - opróbowanie indywidualne: ilość próbek zgodna z zakładaną głębokością poboru oraz z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

VII. Wymagania szczegółowe dotyczące badań jakości wód podziemnych:

- Planowany pobór próbek wód podziemnych powinien odbywać się w sposób akredytowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dobrymi praktykami w tym zakresie.

- Wszystkie badania pobranych próbek wód podziemnych powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium, zgodnie z metodami referencyjnymi lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością

- Otwory badawcze przewidziane do poboru próbek wód podziemnych 
(wg załączonego szkicu sytuacyjnego):

- archiwalne piezometry monitoringowe: Pz4, Pz12, P14, P 17, P18, P19, P21, BP1, BP2, BP3, 23/900, 28/900, 29/900

- archiwalne studnie barierowe: A1, B, C

- otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego: Pd 1 – Pd 16

- otwory obserwacyjne PIG – PIB: MB1a, MB1b, MB2a, MB2b

- studnie technologiczne pompujące (SP 1 – SP 4) i iniekcyjne 
(SI 1 – SI 3)

- Zakres substancji przewidzianych do badań chemicznych w wodach podziemnych pobranych ze wskazanych otworów badawczych:

- oznaczenia terenowe podczas poboru każdej próbki wody: temperatura, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa PEW, potencjał redox, tlen rozpuszczony

- badania laboratoryjne w każdej pobranej próbce wody:

  - substancje nieorganiczne: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO4, HCO3, SiO2, NO3, NO2, NH4, As, Al, B, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, PO4, Sb, Sr

  - substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, anilina, składniki BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), difenylosulfon, chloroanilina, hydroksybifenyle, nitrobenzen, oktylofenole,  toluidyna, suma WWA, suma AOX, PCE, TCE

- Ilość próbek wód podziemnych przewidziana do poboru zgodnie z przygotowaną metodyką:

      - archiwalne piezometry monitoringowe i otwory obserwacyjne 
PIG-PIB: nie mniej niż  17 próbek

      - archiwalne studnie barierowe: nie mniej niż 3 próbki

      - studnie technologiczne pompujące i iniekcyjne: nie mniej niż 14 próbek (jedna próbka z zafiltrowanej części stropowej, druga próbka z zafiltrowanej części spągowej warstwy wodonośnej każdego otworu technologicznego, z wykorzystaniem metodyki pompowania uniemożliwiającej mieszanie się wód z różnych stref opróbowania)

      - otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego: nie mniej niż 48 próbek (jedna próbka z zafiltrowanej części stropowej, druga próbka z zafiltrowanej części środkowej, trzecia próbka z zafiltrowanej części spągowej warstwy wodonośnej każdego otworu obserwacyjnego, z wykorzystaniem metodyki pompowania uniemożliwiającej mieszanie się wód z różnych stref opróbowania)

Zestawienie informacji dotyczących technicznej budowy studni i piezometrów obserwacyjnych

| Rodzaj otworu | Nazwa otworu | Głębokość otworu (m p.p.t.) | Długość filtra (m) | Średnica filtra (mm) | Strefa zafiltrowania (m p.p.t.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | góra filtra | dół filtra |
| archiwalne piezometry monitoringowe | Pz4, Pz12, P14, P 17, P18, P19, P21, 23/900, 28/900, 29/900 | brak informacji | - | - | - | - |
| archiwalne piezometry monitoringowe ujęcia barierowego | BP1 BP2 BP3 | 26 26 25,5 | 4 4 4 | 165 165 165 | - | - |
| otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego | Pd1 – Pd16 | ok. 25 | 9 | 110 | ok. 15 | ok. 24 |
| archiwalne studnie barierowe | A1 B C | 20 19 23,5 | 5 3 6 | 290 280 280 | 12,5 13 13,5 | 17,5 16 19,5 |
| otwory obserwacyjne PIG - PIB | MB1a MB1b MB2a MB2b | 37,2 17,3 20,9 7,5 | 5 5 4 4 | 110 | 30,2 10,3 13,9 6,5 | 35,2 15,3 18,9 2,5 |
| studnie technologiczne pompujące | SP 1 – SP 4 | 25 - 35 | 15 | 300 | - | - |
| studnie technologiczne iniekcyjne | SI 1 – SI 3 | 25 - 35 | 15 | 400 | - | - |

•	archiwalne piezometry monitoringowe: Pz4, Pz12, P14, P 17, P18, P19, P21, BP1, BP2, BP3, 23/900, 28/900, 29/900

•	archiwalne studnie barierowe: A1, B, C

•	otwory obserwacyjne wykonane na potrzeby projektu remediacyjnego: Pd 1 – Pd 16

•	otwory obserwacyjne PIG – PIB: MB1a, MB1b, MB2a, MB2b

•	studnie technologiczne pompujące (SP 1 – SP 4) i iniekcyjne

(SI 1 – SI 3)

VIII. Sposób realizacji zamówienia oraz wymagania szczególne:

- Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną na wskazanym terenie planowanych robót oraz uzyska  wszelkie niezbędne zgody i pozwolenia w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca pozyska do badań niezbędne materiały kartograficzne, mapy, wypisy itp.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania Umowy na realizację zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty i opracowania będące w jego posiadaniu, dotyczące przedmiotu zamówienia.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy na realizację zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę dodatkowych dokumentów oraz informacji, wskazanych do wykorzystania dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu drogą elektroniczną najpóźniej w terminie

30 dni roboczych od uzyskania od Zamawiającego dokumentów, opracowań oraz dodatkowych informacji dotyczących terenu badań, potwierdzenie przygotowania metodyki badań jakości gleb i gruntów na obszarze przewidzianym do remediacji.

- Zaopiniowanie przez Zamawiającego metodyki badań nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania.

- W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do dokumentu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub naniesienia poprawek w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego

- Zatwierdzenie metodyki badań nastąpi drogą elektroniczną, po potwierdzeniu informacją „bez uwag” przez Zamawiającego. Odbiór dokumentu stanowić będzie podstawę do realizacji opróbowania gleb i gruntów.

- Wykonawca po wykonaniu opróbowania gruntów przygotuje w formie tekstowej „Informację o środowisku” uzyskane podczas wykonywania wierceń sozologicznych 
nie później niż do dnia 10.07.2019 r.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu drogą elektroniczną, nie później niż 
do dnia 10.07.2019 r., przygotowaną „Informację o środowisku” do zaopiniowania, które nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania.

- W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do „Informacji o środowisku” Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub naniesienia poprawek w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Po uwzględnieniu uzasadnionych uwag Wykonawca ponownie przekaże przygotowany materiał do zaopiniowania Zamawiającemu.

- Zatwierdzenie dokumentu p.n. „Informacja o środowisku” nastąpi drogą elektroniczną, po potwierdzeniu informacją „bez uwag” przez Zamawiającego.

- Po uzyskaniu wyników badań jakości gleb i gruntów Wykonawca przekaże Zamawiającemu Sprawozdania z badań laboratoryjnych w celu weryfikacji 
i zaopiniowania, nie później niż do 15.09.2019 r.

- Po uzyskaniu w ciągu 3 dni roboczych akceptacji przez Zamawiającego przesłanych sprawozdań nastąpi podpisanie Częściowego Protokołu Odbioru Prac obejmującego wykonanie poboru próbek gleb i gruntów wraz z uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych oraz przygotowanie „Informacji o środowisku”, dającego podstawę do uzyskania części wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości 50 % kwoty całkowitej wynagrodzenia.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż do dnia 31.12.2019 r. informację 
o zakończeniu realizacji wierceń studni technologicznych i otworów obserwacyjnych oraz niezbędne dane dotyczące zabudowy technicznej wspomnianych otworów.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu drogą elektroniczną najpóźniej w terminie 
10 dni roboczych od uzyskania informacji o zakończeniu wierceń, potwierdzenie przygotowania metodyki  badań jakości wód podziemnych na obszarze przewidzianym do remediacji oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

- Zaopiniowanie przez Zamawiającego metodyki badań nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania.

- W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do dokumentu Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub naniesienia poprawek w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego

- Zatwierdzenie metodyki badań nastąpi drogą elektroniczną, po potwierdzeniu informacją „bez uwag” przez Zamawiającego. Odbiór dokumentu stanowić będzie podstawę do realizacji opróbowania wód podziemnych.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wiedzą techniczną oraz oświadcza, że takową wiedzę i doświadczenie posiada.

- Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez Zamawiającego poprzez podpisanie Końcowego Protokołu Odbioru Prac po zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Zaopiniowanie przez Zamawiającego Raportu końcowego z przeprowadzonych prac 
i badań nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentu

- Przekazanie Raportu końcowego z przeprowadzonych prac i badań Zamawiającemu nastąpi nie później niż do dnia 25.03.2020 r. drogą elektroniczną w formacie .pdf

- W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do dokumentu Wykonawca zobowiązuje się 
do usunięcia wad lub naniesienia poprawek w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego

- Zatwierdzenie dokumentu po poprawkach nastąpi drogą elektroniczną, poprzez potwierdzenie informacją „bez uwag” przez Zamawiającego. Potwierdzenie to stanowić będzie podstawę do podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Prac.

- Wykonawca w dniu podpisania Końcowego Protokołu Odbioru Prac zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- wersję papierową Raportu końcowego z przeprowadzonych prac i badań 
w ilości 3 egzemplarzy,

- wersję elektroniczną na płycie CD/DVD w formacie edytowalnym .doc 
oraz w formacie .pdf ww. dokumentu wraz z kompletem korespondencji i pism wytworzonych w toku realizacji przedmiotu zamówienia

# Footnotes

Akredytacja rozumiana zgodnie z treścią  art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 765/2008 z 9 lipca 2008 roku dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93,  oznacza poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymagania określone w odpowiednich systemach sektorowych konieczne do realizacji określonych czynności związanych z oceną zgodności.

Akredytacja rozumiana zgodnie z treścią  art. 2 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 765/2008 z 9 lipca 2008 roku dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93,  oznacza poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca zgodność spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych oraz – w stosownych przypadkach – wszelkie dodatkowe wymagania, w tym wymagania określone w odpowiednich systemach sektorowych konieczne do realizacji określonych czynności związanych z oceną zgodności.