# OPIS przedmiotu zamówienia – Część IV

# obszar natura 2000 TORFOWISKO MIELEŃSKIE

Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykaszanie i odkrzaczanie na łącznej powierzchni ok. 0,9 ha zgodnie z wykazem prac przedstawionym w poniższej tabeli:

| Nr pow. | Pow. [ha] | Zakres prac |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,67 | Wycięcie sekatorem nalotów i odrostów brzozy brodawkowatej, olszy czarnej oraz wierzb (powtórzenie zabiegu z 2017 r.). Prace nie mogą powodować uszkodzenia osobników chronionej brzozy niskiej Betula humilis. |
| 2. | 0,09 | Wykoszenie trzciny i ewentualnych odrostów drzew i krzewów (powtórzenie zabiegu z 2017 r.) |
| 3. | 0,14 | Usunięcie zakrzaczeń o dużym zwarciu – głównie zarośla wierzbowe (powtórzenie zabiegu z 2016 r.) |

Sposób i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych:

- Prace prowadzone są w terenie bagiennym o wysokim poziomie wód gruntowych, z lokalnymi podtopieniami (nawet w okresach suszy).

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na usuwaniu krzewów przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, zgrabywaniu, składowaniu, a następnie złożeniu w wyznaczonych punktach, w sąsiedztwie odkrzaczanych powierzchni nr 1 i 3 lub wywozie biomasy poza płat siedliska (powierzchnia 2).

- Prace na powierzchni nr 1 będą prowadzone po uprzednim uzgodnieniu dokładnego terminu prowadzenia prac z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wszystkich pracowników w zakresie rozpoznawania chronionej brzozy niskiej Betula humilis (gatunek występuje na pow. nr 1).

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

- W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających realizację zadania w wyznaczonych terminach (np. całkowite zalanie odkrzaczanych i wykaszanych powierzchni przez cały okres obowiązywania umowy) możliwa jest zmiana terminu realizacji prac po pisemnym uzgodnieniu tych działań z Zamawiającym lub odstąpienie od realizacji prac za zgodą Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie wypłacone proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych prac.

Terminy realizacji prac:

Działania ochronne będą realizowane w okresie 2 do 30 września 2019 r.