# OPIS przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II

# Rezerwat przyrody ZBOCZA PŁUTOWSKIE

Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni ok. 6,32 ha polegających na  wykoszeniu i odkrzaczeniu muraw (głownie usunięciu 2-letnich odrostów tarniny). Poprzednio działanie było realizowane w 2017 r.

Wykaz powierzchni objętych zabiegami:

| Nr. powierzchni | Pow. [ha] |
| --- | --- |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 0,22 |
| 3 | 0,22 |
| 4 | 0,17 |
| 5 | 0,37 |
| 6 | 0,94 |
| 7 | 1,86 |
| 8 | 0,09 |
| 9 | 0,41 |
| 10 | 0,28 |
| 11 | 0,49 |
| 12 | 0,28 |
| 13 | 0,2 |
| 14 | 0,03 |
| 15 | 0,08 |
| 16 | 0,03 |
| 17 | 0,05 |

Sposób realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na ręcznym usuwaniu krzewów przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, ich zgrabieniu, składowaniu, a następnie wywozie biomasy poza teren rezerwatu (z pow. nr 7, 9, 10, 11) lub złożeniu w przylegającym drzewostanie (z pozostałych powierzchni) w punktach wskazanych na załączniku graficznym. Na  powierzchni nr 11 pozostawione zostaną kilkuletnie krzewy tarniny i głogu.

- Biomasa będzie usunięta z wykaszanych powierzchni najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia

- Wycinkę krzewów należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi. Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu (20 - 40º).

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych (wykaszania i odkrzaczania) przedstawia załącznik graficzny.

- Na powierzchni nr 11 zabiegi wykaszania i odkrzaczania będą prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl), Nadleśnictwo Toruń (e-mail: torun@torun.lasy.gov.pl) i Nadleśnictwo Jamy (e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl ).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

Terminy realizacji prac:

Działania ochronne będą realizowane

1) w okresie 2 września do 13 września 2019 r. na terenie powierzchni nr 9, 10, 11,

2) w okresie od 2 września do 4 października 2019 r.  na pozostałych powierzchniach.

# Rezerwat przyrody Góra ŚW. WAWRZYŃCA

Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykoszenie oraz wycinka nalotów i dwuletnich odrostów drzew i krzewów (głównie klonu i robinii akacjowej) na powierzchni ok. 0,34 ha. Wywiezienie biomasy poza teren rezerwatu. Poprzednio działanie było realizowane w 2017 r.

Sposób realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu

- Lokalizację powierzchni przeznaczonych do realizacji zabiegów ochronnych przedstawia załącznik graficzny.

- Zabieg odkrzaczania i wykaszania będzie polegał na usuwaniu krzewów przy powierzchni gruntu oraz wykoszeniu pozostałej roślinności, zgrabywaniu, składowaniu, a następnie wywozie biomasy poza teren rezerwatu.

- Wycinkę krzewów należy przeprowadzić narzędziami ręcznymi. Dopuszczone jest wykaszanie mechaniczne realizowane w taki sposób i takim sprzętem, aby nie zniszczyć powierzchni gruntu – prace będą odbywać się na stokach o znacznym nachyleniu.

- Biomasa będzie usunięta z terenu rezerwatu najpóźniej do 14 dni od daty jej wykoszenia.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zabiegów ochronnych należy z dwudniowym wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy (e-mail: justyna.czajka.bydgoszcz@rdos.gov.pl) oraz zarządcę terenu Nadleśnictwo Jamy (e-mail: jamy@torun.lasy.gov.pl)

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową.

Terminy realizacji prac:

Działania ochronne będą realizowane w okresie od 2 września do 4 października 2019 r.

# Footnotes

Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie odpowiednio większa.

Podano powierzchnię rezerwatu w rzucie pionowym (czyli w sposób w jaki określa się powierzchnię działek ewidencyjnych). Z uwagi na znaczne nachylenie terenu rzeczywista powierzchnia wykaszania i odkrzaczania będzie odpowiednio większa.