Załącznik nr 1 do projektu umowy nr **NR XX/YY/2017** z dnia ………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Umowy **NR XX/YY/2017** zawartej w dniu ………………….. 2017 r.

o wykonanie projektów planów ochrony dla torfowiskowych rezerwatów przyrody „Bagno Mostki” i „Jezioro Ciche”

1. **Przedmiot zamówienia - Wykonanie projektów planów ochrony dla torfowiskowych rezerwatów przyrody: „Jezioro Ciche” i „Bagno Mostki”.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w wersji wydrukowanej i elektronicznej dwóch projektów planów ochrony dla torfowiskowych rezerwatów przyrody to znaczy: dwóch oddzielnych dokumentacji do projektów planów ochrony (w tym dane GIS, mapy tematyczne) i dwóch projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla następujących torfowiskowych rezerwatów przyrody:

1. „Bagno Mostki” - uznany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 505)
2. „Jezioro Ciche” - uznany zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 4136).

Należy uwzględnić zmiany powyższych aktów prawnych.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał osobno 2 (dwie) dokumentacje projektów planów ochrony osobno dla każdego z powyżej wymienionych rezerwatów przyrody.

1. **W projektach planów ochrony dla torfowiskowych rezerwatów przyrody należy uwzględnić:**
2. Dwa oddzielne projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody: **„Jezioro Ciche”, „Bagno Mostki”,** należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.)
i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794).

 Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” pokrywający się z obszarem Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 ma uwzględniać w dokumentacji obowiązujące zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 261), oraz dane zawarte w dokumentacji do planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 w granicach powyższego rezerwatu.

 Projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche” pokrywający się z obszarem Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 ma uwzględniać w dokumentacji obowiązujące zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1183), oraz dane zawarte w dokumentacji do planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 w granicach powyższego rezerwatu.

Uwzględnić należy zmiany powyższych aktów prawnych.

2) Na etapie realizacji projektów planów ochrony uwzględnić zakres prac na potrzeby sporządzenia projektów planów ochrony określony w § 8 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794). W tym m.in. należy wykonać ekspertyzy i badania w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony. W projekcie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” m.in. należy wykonać ekspertyzę hydrogeologiczną określającą przyczyny zmiany stosunków wodnych na terenie rezerwatu i zakres niezbędnych działań ochronnych przeciwdziałających i zapobiegających tym zmianom.

3) Projekt planu ochrony ma zawierać zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych w rezerwacie przyrody określony w § 9 ww. rozporządzenia,

4) Zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody ma obejmować elementy niezbędne do zaplanowania ich ochrony w tym uwzględniać zapisy w § 10 ww. rozporządzenia.

5) Inwentaryzacja, o której mowa wyżej – botaniczna, ma być opracowana w formie zdjęć fitosocjologicznych (należy zaznaczyć na mapie obszar, na którym wykonano zdjęcie fitosocjologiczne), wykazu i opisu zbiorowisk roślinnych oraz gatunków rzadko występujących, zagrożonych i chronionych, wraz z oceną ich stanu populacji i identyfikacją zagrożeń (należy zastosować metodykę opracowaną przez GIOŚ). Inwentaryzacja zoologiczna powinna obejmować wykaz gatunków (kręgowców i bezkręgowców), w tym rzadko występujących, zagrożonych i chronionych, wraz z oceną ich stanu populacji i identyfikacją zagrożeń. Inwentaryzacja lichenologiczna i mikologiczna powinny zawierać wykaz gatunków grzybów i porostów stwierdzonych na terenie rezerwatu zdiagnozowanych na podstawie cech makroskopowych, w tym rzadko występujących, zagrożonych i chronionych, wraz z oceną ich stanu populacji i identyfikacją zagrożeń.

6) Zakres ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, ma obejmować w szczególności aspekty, o których mowa w § 11 ww. rozporządzenia.

7) Zakres ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, powinien uwzględniać wytyczne zawarte w § 12 ww. rozporządzenia. Ponadto w dokumentacji projektu planu ochrony należy wyszczególnić obowiązujące ww. studia i plany obejmujące teren rezerwatu przyrody, a także mające wpływ na zachowanie wartości przyrodniczych rezerwatu.

8) W dokumentacji do projektu planu ochronny należy rozpatrzyć możliwość udostępnienia rezerwatu i w przypadku takich możliwości określić propozycje: szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych oraz miejsc udostępnionych w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa wraz z określeniem sposobów ich udostępniania z uwzględnieniem potrzeb ochrony przyrody.

1. Na podstawie stwierdzonych zagrożeń w projektach planów powinny być sformułowane wytyczne, umożliwiające zachowanie celu ochrony, w formie tabelarycznej, z podaniem zagrożeń, sposobów eliminacji tych zagrożeń i powierzchni objętych danymi zabiegami.
2. Podział powierzchniowy i granice rezerwatu przyrody należy przyjąć według aktu prawnego ustanawiającego dany rezerwat oraz obowiązującego Planu urządzenia lasu właściwego Nadleśnictwa.
3. Niezależnie od konieczności sporządzenia wszystkich elementów projektu planu ochrony, które mają znaleźć się w opracowaniu, Wykonawca ma rozpatrzyć w dokumentacji do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” wniosek zarządcy terenu rezerwatu, Nadleśnictwa Brodnica, o zmniejszenie powierzchni rezerwatu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi zasadność zmniejszenia rezerwatu przyrody, ponieważ obszar planowanego pomniejszenia bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze, dla których rezerwat został powołany, w dokumentacji do planu ochrony dodatkowo ma uzasadnić potrzebę pomniejszenia rezerwatu oraz przygotować i przedłożyć projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie zmniejszenia rezerwatu.
4. Mapy tematyczne, będące integralną częścią dokumentacji, sporządza się w formie cyfrowej z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS oraz w formie wydruków w skali 1:5 000 lub innej zapewniającej czytelność przedstawionych danych (należy określić skalę mapy) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

 Wykonawca wraz z ostateczną wersją projektu planu ochrony, przekaże Zamawiającemu warstwy mapy numerycznej sporządzone na potrzeby planu ochrony rezerwatu przyrody w układzie współrzędnych PL-1992, format ESRI shapefile (\*.shp).

 Dodatkowo Wykonawca przygotuje wykazy zawierające opracowane w ramach każdego projektu planu ochrony klasy obiektów GIS. Wykaz ma uwzględniać następujące informacje: nazwa pliku \*.shp, opis zawartości pliku, źródło danych (np. LMN, ortofotomapa, pomiary GPS itp.).

13) Mapy tematyczne, o których mowa wyżej, przedstawiają zagadnienia, o których mowa w ww. rozporządzeniu – § 13 pkt. 1, 2, 3 (w tym zaznaczenie miejsc wykonania zdjęć fitosocjologicznych), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (należy uwzględnić ewentualne propozycje autorów dokumentacji w tym zakresie), 14, 15, 16, 17, 18.

14) Planowane zabiegi ochronne na etapie opracowania projektów planów (przed oddaniem projektów planów Zamawiającemu do dnia 22 czerwca 2018 r.) powinny być konsultowane z zarządcą terenu. Protokoły ze spotkań z zarządcami terenów rezerwatów zawierające ich opinie w sprawie planowanych zabiegów ochronnych należy przekazać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na piśmie do dnia 22 czerwca 2018 r.

15) W trakcie sporządzania projektu planu ochrony po stwierdzeniu potrzeby przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzona zostanie wizja terenowa wspólnie z Wykonawcą na terenie rezerwatu przyrody w celu skonsultowania planowanych zabiegów ochronnych.

16) W poszczególnych projektach planów ochrony powinno znaleźć się minimalnie 30 zdjęć fotograficznych, wykonanych w okresie wiosennym i letnim ilustrujących aktualny stan rezerwatu (zdjęcia również w postaci jpg, nazwa autora).

17) W razie znacznych rozbieżności dot. prowadzenia danych zabiegów w rezerwacie, na etapie tworzenia projektów planów, zostaną przeprowadzone konsultacje z udziałem Autora planu ochrony, przedstawicieli: zarządcy terenu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

18) Projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „...” (dla każdego rezerwatu oddzielne zarządzenie) należy przygotować zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Wzory ww. projektów zarządzeń zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy podczas spotkania organizacyjnego Zamawiającego z Wykonawcą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

19) Każdy z dwóch projektów planów ochrony (w tym mapy) należy wykonać w 3 jednakowych egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną na płytach CD – po 3 płyty każdego z projektów planów) oddzielnie dla każdego z rezerwatów przyrody: „Jezioro Ciche”, „Bagno Mostki”:

1. napisany w języku polskim,
2. rozmiar czcionki 12,
3. czcionka – Times New Roman,
4. format A4,
5. zielona twarda oprawa – trwale podpisana na grzbiecie i z przodu (wygrawerowany napis): Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „…….\*” (\*podać nazwę rezerwatu),
6. płyty CD zawierające: treść dokumentacji do planu w formacie PDF i DOC; dane GIS; mapy tematyczne w formacie JPG 300 dpi; treść stosowanego projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w pliku tekstowym, płyty mają znajdować się w oddzielnych opakowaniach,
7. na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) dokumentacji do projektu planu ochrony oraz na opakowaniach płyt CD należy umieścić logo WFOŚiGW w Toruniu oraz informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu". Wymaganie, jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Toruniu:

- rodzaj czcionki: Antykwa Połtawskiego TTF Bold,

 - kolor: biały (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40),

 - tłem dla logo jest kolor biały.

Wzory logo WFOŚiGW w Toruniu w układzie poziomym i pionowym wraz z opisem proporcji znaku:





 h) na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej) dokumentacji do projektu planu ochrony oraz na opakowaniach płyt CD należy umieścić logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w kolorze zielonym wskazanym we wzorze na tle białym oraz informację w brzmieniu: „Wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy".

Wzór logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy:



20) Dostępne dokumentacje zawierające dane dotyczące rezerwatów przyrody „Jezioro Ciche”, „Bagno Mostki”:

# a) dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 oraz zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1183). Poniżej linki do ww. dokumentacji i zarządzenia:

zarządzenie: http://pzo.gdos.gov.pl/dokumenty/zarzadzenia/item/2466-bory-tucholskie-zarzadzenie.html
dokumentacja: http://pzo.gdos.gov.pl/dokumenty/pzo/item/1683-bory-tucholskie.html

b) dokumentacja do planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche” wykonana w 1998 r. – link:

<http://public.rdos-bydgoszcz.pl/download/Dokumentacje_KLD.zip>

# c) dokumentacja do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 oraz zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Brodnicka PLH040036 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 261). Poniżej linki do ww. dokumentacji i zarządzenia:

zarządzenie: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2017/261/

dokumentacja: http://nocek.rdos-bydgoszcz.pl/download/ob\_olsztyn.zip

hasło: K@rt@g!n@

d) dokumentacja do projektu planu ochrony dla rezerwatu „Bagno Mostki” wykonana w 2005r. – link:

<http://public.rdos-bydgoszcz.pl/download/Dokumentacje_KLD.zip>

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla projektów planów ochrony dla dwóch torfowiskowych rezerwatów przyrody.**

 Przedmiot umowy należy wykonać w następujących etapach i terminach:

1. rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy; po podpisaniu umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) odbędzie się spotkanie organizacyjne Zamawiającego z Wykonawcą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, podczas spotkania zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy: szablon spisu rozdziałów dokumentacji, wzory projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz omówione założenia do dokumentacji,
2. do dnia **21 września 2017 r.** Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje do projektów planów ochrony zawierające dane określone w § 9 pkt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794) (wydruk po 1 egz. dokumentacji dla każdego rezerwatu przyrody oddzielnie (dokumentacje zbindowane) oraz wersje elektroniczne na płytach CD) – w przypadkach uzasadnionych biologią roślin, zwierząt, grzybów, należy uzupełnić inwentaryzację w sezonie wiosennym w roku 2018, ww. dokumentacja ma być sporządzona oddzielnie dla każdego rezerwatu przyrody,
3. do dnia **6 października 2017 r.** Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do otrzymanych ww. dokumentacji z pkt 2,
4. do dnia **20 października 2017 r.** Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje poprawione ww. dokumentacji z pkt 2 (wydruk po 1 egz. dokumentacji dla każdego rezerwatu przyrody oddzielnie (dokumentacje zbindowane) oraz wersje elektroniczne na płytach CD),
5. do dnia **26 października 2017 r.** nastąpi odbiór ww. dokumentacji z pkt 4 na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,
6. do dnia **22 czerwca 2018 r**. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje projektów planów ochrony rezerwatów przyrody, zawierające dane zawarte w niniejszym **Opisie przedmiotu zamówienia**, skonsultowane z zarządcami terenów rezerwatów (wydruk po 1 egz. dokumentacji dla każdego rezerwatu z wydrukami map tematycznych - dokumentacje zbindowane i wydruk po 1 egz. projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „...”, oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektów zarządzeń, a także dane GIS na płytach CD, ponadto protokoły z konsultacji z zarządcami terenów rezerwatów zawierające opinie zarządców do projektów planów ochrony rezerwatów przyrody). Jednocześnie, wraz z przekazaniem ww. materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do podania danych, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail osoby lub osób, z którymi Zamawiający będzie mógł utrzymywać stały kontakt w sprawie sporządzanych projektów planów ochrony,
7. do dnia **6 lipca 2018 r**. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody,
8. do dnia **20 lipca 2018 r**. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody uwzględniające uwagi Zamawiającego przekazane zgodnie z ww. pkt 7 (wydruk po 1 egz. dokumentacji dla każdego rezerwatu z wydrukami map tematycznych - dokumentacje zbindowane i wydruk po 1 egz. projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „...” oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektów zarządzeń, a także dane GIS na płytach CD),
9. do dnia **29 sierpnia 2018 r.** Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi: społeczeństwa, oraz zainteresowanych opiniujących projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794),
10. do dnia **12 września 2018 r**. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje projektów planów ochrony z pisemnym ustosunkowaniem się do uwag społeczeństwa oraz zainteresowanych opiniujących projekty (zestawienie uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag przekazanych przez Zamawiającego wraz z uzasadnieniem) dla każdego rezerwatu przyrody osobno (wydruk po 1 egz. dokumentacji dla każdego rezerwatu z wydrukami map tematycznych - dokumentacje zbindowane i wydruk po 1 egz. projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „...” oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektów zarządzeń, a także dane GIS na płytach CD),
11. do dnia **19 września 2018 r.** Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektów planów ochrony oraz opinie właściwych miejscowo rad gmin (art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody),
12. do dnia **25 września 2018 r**. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione wersje projektów planów ochrony dla każdego rezerwatu przyrody osobno (wydruk po 1 egz. dokumentacji dla każdego rezerwatu z wydrukami map tematycznych - dokumentacje zbindowane i wydruk po 1 egz. projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „...” oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektów zarządzeń, a także dane GIS na płytach CD), oraz ustosunkuje się pisemnie do otrzymanych opinii właściwych miejscowo rad gmin w projektach planów ochrony, w tym w projektach zarządzeń,
13. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po dniu **26 września 2018 r**. do dnia **10 października 2018 r.** Wykonawca przedstawi projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody (w tym projekty zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „...”) na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy. Wykonawca ustosunkuje się do uwag Rady podczas jej posiedzenia, a także w projektach planów ochrony dla rezerwatów przyrody, w tym w projektach zarządzeń,
14. do dnia **15 października 2018 r.** Zamawiającyprzekaże Wykonawcy dodatkowo wykaz uwag Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy do projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody w celu ich uwzględnienia,
15. do dnia **22 października 2018 r.** Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawione projekty planów ochrony wykonane zgodnie z pkt 2 ppkt 19 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia (wraz z wydrukami map tematycznych, projektami zarządzeń, danymi GIS, oraz wersjami elektronicznymi na płytach CD). Wykonawca dostarczy na piśmie zestawienie uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag Zamawiającego oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem,
16. najpóźniej do dnia **26 października 2018 r.** nastąpi odbiór dzieła na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.