Załącznik nr 1

# OPIS przedmiotu zamówienia

# Rezerwat przyrody bagno głusza

I. Rodzaje zabiegów ochronnych realizowanych w ramach zamówienia

Wykaszanie zdegradowanych łąk z ostrożeniem polnym Cirisium arvense na terenie rezerwatu przyrody Bagno Głusza w miejscach oznaczonych na załączniku graficznym jako wydzielenia Ł1 i Ł2, o łącznej powierzchni ok. 9,20 ha zgodnie z wykazem określonym w pkt 2.

- Rozmiar i zakres prac obejmuje:

Wykoszenie zdegradowanych łąk z ostrożeniem polnym Cirisium arvense na powierzchni ok. 9,20 ha w obrębie dwóch powierzchni:

- Powierzchnia Ł1 – 6,58 ha położona w granicach wydzieleń 182b i 182c, obręb Sośno, Leśnictwo Wąwelno,

- Powierzchnia Ł2 – 2,62 ha położona w granicach wydzielenia 182c, obręb Sośno, Leśnictwo Wąwelno.

- Wykaz i powierzchnie wydzieleń:

| Nr. wydzielenia | Ł1 | Ł2 |
| --- | --- | --- |
| Pow. [ha] | 6,58 | 2,62 |

II. Sposób i uwarunkowania realizacji zabiegów ochronnych na terenie przedmiotowego rezerwatu

- Obszar objęty zabiegami stanowi 2 wydzielenia, których lokalizację przedstawia załącznik graficzny.

- Powierzchnia wyznaczona do wykaszania została oszacowana głównie na podstawie dokumentacji do planu ochrony, wizji terenowych oraz działań o podobnym zakresie realizowanych w latach poprzednich. Dane mają charakter wyłącznie szacunkowy i mogą się różnić od stanu rzeczywistego (po dokonaniu pomiarów).

- Koszenie prowadzone będzie z wykorzystaniem ręcznych wykaszarek spalinowych.

- Koszenie w okresie od 16 października do 12 listopada 2017 r.

- W obrębie wyznaczonych powierzchni należy pozostawić nieskoszone fragmenty roślinności stanowiące ok. 10 % ich powierzchni. Fragmenty przeznaczone do pozostawienia zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Koszenia nie należy realizować okrężnie od zewnątrz do środka działki lub w inny sposób, który może powodować zbieranie się zwierząt w obrębie ostatniego fragmentu nieskoszonej roślinności.

- Wysokość koszenia powinna wynosić od 5 do 15 cm od powierzchni gruntu.

- Ściętą biomasę należy usunąć z terenu rezerwatu w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę prac objętych umową na każdym etapie ich realizacji.

III. Terminy realizacji prac:

- Zamawiający wskaże Wykonawcy w terenie powierzchnie, o których mowa w rozdziale I oraz przekaże pliki w formacie .kml zawierające granice zewnętrzne poszczególnych wydzieleń w terminie do dnia 15 października 2017 r.

- Wykaszanie zostanie przeprowadzone w okresie od 16 października do 12 listopada 2017 r.

- Usunięcie biomasy z terenu rezerwatu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni po zakończeniu wykaszania.

- Odbiór prac nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

Załącznik:

- Rezerwat przyrody Bagno Głusza – wykaszanie łąk z ostrożeniem polnym w roku 2017 (mapa)