Załącznik nr 1

# OPIS przedmiotu zamówienia

# Obszar Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002

I. Podstawa prowadzenia badań:

Celem projektu jest wykonanie monitoringu ornitologicznego obszaru specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Drwęcy.

Zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) sprawujący nadzór (w tym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) nad obszarem Natura 2000 sporządza i przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptaków, ocenę realizacji ochrony tego obszaru, zawierającą informacje dotyczące podejmowanych działań ochronnych oraz wpływu tych działań na stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, a także wyniki monitorowania i nadzoru tych działań.

W celu określenia stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000 należy wykonać monitoring ornitologiczny w okresie lęgowym oraz migracji sezonowych (wiosennych i jesiennych).

Powyższe działania zostaną wykonane w latach 2017-2018.

Przedmiotem zamówienia jest raport z monitoringu ornitologicznego z okresu lęgowego oraz migracji sezonowych z oceną stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002.

II. Zakres działań:

- Wykonawca przeprowadzi badania terenowe na obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy w następujący sposób:

- Monitoring populacji migrującej łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus, gegawy Anser anser, gęsi zbożowej Anser fabalis i białoczelnej Anser albifrons oraz żurawia Grus grus - liczenie osobników (stad) na noclegowiskach uzupełnione obserwacjami z żerowisk, wraz z weryfikacją i oceną efektów realizacji działań ochronnych. Kontrole terenowe prowadzić wiosną w okresie marzec - maj (min. 6 kontroli) oraz jesienią w okresie wrzesień – październik (min. 4 kontrole). Monitoring należy prowadzić na powierzchni monitoringowej wyznaczonej zgodnie z mapą (rys. 1) poglądową przedstawiającą ich położenie.

- Monitoring populacji lęgowej gęgawy - liczenie par lęgowych wraz z weryfikacją i oceną efektów realizacji działań ochronnych. Kontrole terenowe prowadzić wiosną 2018 r. w okresie marzec - kwiecień podczas zajmowania stanowisk lęgowych (min. 3 kontrole) oraz latem 2018 r. w okresie czerwiec - sierpień - liczenie ptaków wodzących młode (min. 3 kontrole). Monitoring należy prowadzić na całym obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy.

- Monitoring populacji lęgowej gągoła Bucephala clangula i nurogęsi Mergus merganser - liczenie par lęgowych wraz z weryfikacją i oceną efektów realizacji działań ochronnych. Kontrole terenowe prowadzić wiosną 2018 r. w okresie marzec - kwiecień podczas zajmowania stanowisk lęgowych (min. 3 kontrole) oraz latem 2018 r. w okresie czerwiec - lipiec - liczenie ptaków wodzących młode (min. 3 kontrole). Monitoring należy prowadzić wzdłuż brzegów wód (cieków, zbiorników wodnych) obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy.

- Monitoring populacji lęgowej rybitwy czarnej Chlidonias niger  - obserwacje ptaków, noszących materiał gniazdowy lub pokarm w dziobie, wskazujące na możliwość gniazdowania w obszarze. W przypadku stwierdzenia kolonii należy określić liczbę par wraz z weryfikacją i oceną efektów realizacji działań ochronnych. Kontrole terenowe prowadzić w okresie od maja do lipca 2018 r. (min. 4 kontrole). Monitoring należy prowadzić na całym obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy.

- Monitoring populacji lęgowej podróżniczka Luscinia svecica - liczenie śpiewających samców wraz z weryfikacją i oceną efektów realizacji działań ochronnych. Kontrole terenowe z zastosowaniem metody szybkiego kartowania prowadzić w okresie kwiecień - czerwiec 2018 r. (min. 3 kontrole). Monitoring należy prowadzić na powierzchniach monitoringowych Bobrowiska i Kanał Brynica wyznaczonych zgodnie z mapą poglądową (rys. 1) przedstawiającą ich położenie.

- Monitoring populacji lęgowej kropiatki Porzana porzana - liczenie odzywających się głosem godowym samców (lub par) wraz z weryfikacją i oceną efektów realizacji działań ochronnych. Kontrole terenowe prowadzić w maju 2018 r., tak żeby odstęp pomiędzy liczeniami wynosił 10-15 dni (min. 2 kontrole). Kontrolę terenową przeprowadzać po zachodzie słońca i kontynuować przez kilka godzin. Monitoring należy prowadzić w odpowiednich siedliskach na całym obszarze Natura 2000.

Rysunek 1

- Ogólne warunki prowadzenia kontroli:

- nie należy prowadzić kontroli podczas słabej widoczności oraz przy silnym wietrze,

- wyniki inwentaryzacji należy nanosić na mapę,

- kryteria lęgowości poszczególnych grup taksonomicznych należy przyjąć za Chylarecki i in. 2009).

- Orientacyjnie należy przyjąć terminy trwania poszczególnych okresów fenologicznych:

- migracja jesienna: 1.09. – 20.11,

- migracja wiosenna: 21.02. – 20.04,

- okres lęgowy: 21.04. – 20.06,

- dyspersja polęgowa: 21.06. – 31.08.

- Wykonując monitoring lęgowych gatunków ptaków należy stosować zalecenia zawarte w poradniku metodycznym: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. Chodkiewicz T. (red.) 2015. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Wydanie 2 GIOŚ, Warszawa. W przypadku gatunków migrujących należy stosować zalecenia zawarte w poradniku metodycznym: Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.) 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny. GDOŚ, Warszawa.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca zaproponuje dokładną lokalizację powierzchni badawczych (transektów i punktów obserwacyjnych, co zostanie naniesione na mapy poglądowe) oraz metodykę i harmonogram badań terenowych w ciągu 14 dni od podpisania umowy, która będzie przesłana e-mailem lub pocztą na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokona jej akceptacji bądź wniesie pisemne uwagi w ciągu 7 dni od dnia złożenia, po czym prześle pismo tą samą drogą.

- Dopuszcza się możliwość dokonania modyfikacji metodyki oraz lokalizacji powierzchni badawczych w trakcie wykonywania zamówienia pod warunkiem zgłoszenia tych modyfikacji tut. Organowi przed rozpoczęciem prowadzenia badań na podstawie zmienionej metodyki lub lokalizacji punktów obserwacyjnych i transektów. Po przesłaniu propozycji modyfikacji e-mailem oraz faksem do sekretariatu tut. Organu dokumentacja zostanie zaakceptowana lub naniesione zostaną poprawki przez tut. Organ w ciągu 7 dni od daty otrzymania propozycji.

- Do ww. terminów dotyczących wszystkich dokumentów nie wlicza się czasu uzyskiwania przez tut. Organ wyjaśnień i uzupełnień od Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest pracować zgodnie z metodyką zaakceptowaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, lub metodyką zaproponowaną przez Wykonawcę po naniesieniu uwag tut. Organu.

- Na podstawie uzyskanych wyników z badań terenowych zostanie przygotowany raport z monitoringu zawierający m.in. takie parametry jak skład gatunkowy, liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie gatunków ptaków (w postaci załączników graficznych – mapy) oraz wyniki monitoringu kolizji ptaków z liniami elektroenergetycznymi. Raport powinien proponować działania ochronne przeciwdziałające stwierdzonym w terenie problemom w odniesieniu do linii elektroenergetycznej wraz ze słupami. Dla każdego z przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy zostanie określony stan ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.)

- Przygotowane zostaną mapy przedstawiające podstawowe zagrożenia - wraz z ich ujęciem przestrzennym - stwierdzone podczas prowadzenia badań w terenie (w szczególności obszary kolizji i porażeń prądem).

- Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia konieczne do realizacji projektu i pokryje związane z tym koszty.

III. Terminy:

- Etap pierwszy obejmuje okres od zawarcia umowy do dnia 8 grudnia 2017 r.

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy;

- Wykonawca zaproponuje dokładną lokalizację powierzchni badawczych (transektów i punktów obserwacyjnych, co zostanie naniesione na mapy poglądowe) oraz metodykę i harmonogram badań terenowych w ciągu 14 dni od podpisania umowy, która będzie przesłana pocztą na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub e-mailem na adres sekretariat.bydgoszcz@rdos.gov.pl. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokona jej akceptacji bądź wniesie pisemne uwagi w ciągu 7 dni od dnia złożenia, po czym prześle pismo tą samą drogą.

- Wykonawca przystąpi do badań terenowych niezwłocznie po ustaleniu z Zamawiającym metodyki prowadzenia badań, nie później, niż 30 dni po podpisaniu umowy z Zamawiającym na wykonanie projektu,

- Wykonawca przeprowadzi badania terenowe do dnia 19 listopada 2017 r. obejmujące monitoring populacji migrującej łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus, gęgawy Anser anser, gęsi zbożowej Anser fabalis, gęsi białoczelnej Anser albifrons i żurawia Grus grus w okresie migracji jesiennej.

- Wykonawca dostarczy na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy kompletną dokumentację z etapu I w ilości 1 egzemplarza drukowanego oraz 2 egzemplarzy na płytach CD wraz z uwzględnionymi w trakcie prac uwagami oraz odniesieniem się do kwestii będących przedmiotem opracowania do 24 listopada 2017 r. W skład tej dokumentacji wchodzą:

- raport zawierający dane, o których mowa w ust. 2 i 4 opisu etapu I opisu przedmiotu zamówienia, wraz z załącznikami graficznymi – mapami,

- mapy przedstawiające podstawowe zagrożenia - wraz z ich ujęciem przestrzennym - stwierdzone podczas prowadzenia badań w terenie.

- Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentacji do 29 listopada 2017 r.

- Wersja ostateczna (z naniesionymi poprawkami wynikającymi z uzgodnień z Zamawiającym) dokumentacji z Etapu I w kompletnej ilości egzemplarzy z uwzględnionymi uwagami zostanie dostarczona przez Wykonawcę na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do 5 grudnia 2017 r.

- Do dnia 8 grudnia 2017 r. nastąpi odbiór ww. dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

- Etap drugi obejmuje okres od zakończenia I etapu do 2 listopada 2018 r.

- Wykonawca do dnia 29 grudnia 2017 r. przedstawi szczegółowy harmonogram prac (II etap) i prześle go na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub na adres e-mail sekretariat@rdos-bydgoszcz.pl. Harmonogram ten obejmować będzie planowane badania terenowe w roku 2018 oraz terminy sporządzenia następujących opracowań:

- końcowy raport z monitoringu ornitologicznego zawierający m.in. takie parametry jak: skład gatunkowy, liczebność, zagęszczenie, rozmieszczenie gatunków ptaków (w postaci załączników graficznych – mapy), dla każdego z przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Drwęcy – ocena stanu ochrony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 ze. zm.),

- mapy przedstawiające podstawowe zagrożenia - wraz z ich ujęciem przestrzennym - stwierdzone podczas prowadzenia badań w terenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokona akceptacji harmonogramu bądź wniesie pisemne uwagi w ciągu 7 dni od dnia złożenia, po czym prześle pismo tą samą drogą.

- Wykonawca wykona czynności określone w ust. 1 pkt 1-2 opisu etapu II opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z dostarczonym i uzgodnionym harmonogramem do dnia 5 października 2018 r.

- Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ilości 1 egzemplarza drukowanego oraz 2 egzemplarzy na płytach CD wraz z uwzględnionymi w trakcie prac uwagami oraz odniesieniem się do kwestii będących przedmiotem opracowania do 15 października 2018 r. Dokumentacja ta zawierać będzie elementy wymienione w ust. 1 opisu etapu II opisu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zgłosi uwagi do dokumentacji do 19 października 2018 r

- Wersja ostateczna dokumentacji (z naniesionymi poprawkami wynikającymi z uzgodnień z Zamawiającym), o której mowa w ust. 4 opisu etapu II opisu przedmiotu zamówienia w kompletnej ilości egzemplarzy (zgodnej z załącznikiem nr 1) zostanie dostarczona przez Wykonawcę do 29 października 2018 r. na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

- Do dnia 2 listopada 2018 r. nastąpi odbiór ww. dokumentacji z pkt. 5 na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

IV. Wymogi w zakresie formy dokumentacji:

- Dokumentację należy wykonać w 3 jednakowych egzemplarzach (wraz z wersją elektroniczną na płytach CD):

- napisaną w języku polskim,

- rozmiar czcionki 12,

- czcionka – Times New Roman,

- format A4,

- dokumentacja trwale zbindowana z okładką zawierającą podpis: „….”, napis ”wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy”, logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz dodatkowe oznaczenia wymagane przez instytucję finansującą, które szczegółowo opisane są poniżej,

- płyty CD zawierające: dokumentację w formacie PDF i DOC – płyty oznakowane są podpisem: „….”, logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy oraz dodatkowo zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej, które szczegółowo opisane są poniżej,

- mapy tematyczne w formacie JPG 300 dpi. oraz SHP oraz tabelaryczne dane wejściowe w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego. Mapy tematyczne, będące integralną częścią dokumentacji, sporządza się w formie cyfrowej
z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej GIS oraz w formie wydruków w skali 1:5 000 lub innej zapewniającej czytelność przedstawionych danych po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

- Wykonawca wraz z ostateczną wersją dokumentacji przekaże zamawiającemu warstwy mapy numerycznej sporządzone na potrzeby monitoringu w układzie współrzędnych PUWG 1992, format ESRI shapefile (*.shp). Dodatkowo Wykonawca przygotuje wykazy zawierające opracowane w ramach monitoringu klasy obiektów GIS. Wykaz ma uwzględniać następujące informacje: nazwa pliku *.shp, opis zawartości pliku, źródło danych (np. ortofotomapa, pomiary GPS itp.),

- Wytyczne dotyczące wydruków map tematycznych:

- oddzielne mapy dla gatunków lęgowych i migrujących oraz mapa zagrożeń;

- na mapie gatunków lęgowych należy uwzględnić:

- stanowiska (np. gniazda, stwierdzenia lęgowe),

- terytoria (np. obszary wykorzystywane przez dany gatunek),

- skupiska stanowisk (np. kolonie lęgowe),

- na mapach gatunków migrujących należy uwzględnić:

- pojedyncze stwierdzenia,

- miejsca koncentracji,

- warstwy mapy numerycznej zawierające dane z inwentaryzacji ornitologicznej muszą uwzględniać następujące atrybuty:

- nazwa polska gatunku,

- nazwa łacińska gatunku,

- status (tabela 1),

- jednostka liczebności (tabela 2),

- liczebność (należy podać dokładną wartość lub liczebność wyrażoną
w przedziałach, np. w przypadku gatunków migrujących).

Tabela 1. Słownik statusu.

| Kod | Opis |
| --- | --- |
| L | Lęgowy |
| Lp | Prawdopodobnie lęgowy |
| Mj | Migrujący jesienią |
| Mw | Migrujący wiosną |
| N | Nielęgowy |
| K | Koczujący |

Tabela 2. Słownik jednostek.

| Kod | Opis |
| --- | --- |
| p | para/pary |
| o | osobniki/osobniki |
| s | samiec/samce |
| f | samica/samice |

V. Wymogi w zakresie oznakowania dokumentacji:

- Wszelkie  dokumenty należy zaopatrzyć co najmniej w uproszczone logo WFOŚiGW
w Toruniu oraz, w informację o źródle finansowania w brzmieniu: „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu".

- Miejsce umieszczenia logo z informacją:

- publikacje - na okładce lub na stronie technicznej (druga strona strony tytułowej),

- płyty CD, itp. - na opakowaniach,

- inne produkty o charakterze reklamowo-promocyjnym - na wyrobach.

- Wymaganie, jakie musi spełniać logo WFOŚiGW w Toruniu:

- rodzaj czcionki: Antykwa Połtawskiego TTF Bold,

- kolor: biały (C: 0, M:0, Y:0, K:0), kolor zielony (C:100 M: 0 Y:80 K:40),

- standardowym  tłem  dla  logo  jest  kolor  biały,  przy  czym  dopuszcza  się
w  uzasadnionych przypadkach stosowanie innego koloru tła niż biały,

- Wzory logo WFOŚiGW w Toruniu w układzie poziomym i pionowym wraz z opisem proporcji znaku:

- W  przypadku materiałów  reklamowych  i  promocyjnych oraz  artykułów  sponsorowanych stosuje  się logo ze skrótem: „WFOŚiGW w Toruniu" (w kolorze zielonym, C:100, M:0, Y:80, K:40, czcionka: Antykwa Połtawskiego TTF Bold) lub napisem: „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Toruniu"  (w  kolorze  zielonym  C:100,  M:0,  Y:80,  K:40,  czcionka:  Antykwa  Połtawskiego  TTF  Bold).

- Istnieje również wersja uproszczona logo, bez żadnego podpisu (w kolorze zielonym C:100, M:0, Y:80, K:40).

- W  miarę  możliwości  logo  powinno  być  przedstawione  w  wersji  kolorowej.  Standardowym  kolorem jest:

Zielony:

C:100, M: 0, Y:80, K:40

Pantone: 349 C/U

- Reprodukcja  w  skali  szarości  powinna  zachować  wszystkie  procentowe  proporcje  znaku  opisane powyżej. Zastosowane barwy to: podstawa - 100 % czerni lub szarość - 70 % wysycenia czerni.

- W uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z pracownikiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, koordynującym realizację umowy, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań innych niż wskazane  powyżej, zapewniających skuteczną promocję WFOŚiGW w Toruniu.