Załącznik nr 8 do SIWZ dla zadania pn. „Zapewnienie właściwego stanu ochrony

obszarów cennych przyrodniczo - Wykonanie projektów

planów ochrony dla rezerwatów przyrody”.

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  ……………..

Zawarta w dniu …………………. roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81, 85-009  Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………..

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………………..

w imieniu którego działa/ ją:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) na wykonanie zadania „Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo - Wykonanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody” (nr sprawy ……) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło polegające na wykonaniu w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu/ planów ochrony …………………………………… .

2.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki, które ma ono spełnić określono w  załączniku nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia,”, który jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

1.      Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch etapach.

2.      Etap pierwszy obejmuje okres od zawarcia umowy do dnia 26 października 2015 r..

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy; po podpisaniu umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) odbędzie się spotkanie organizacyjne Zamawiającego  z Wykonawcą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, podczas spotkania zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy: szablon spisu rozdziałów dokumentacji, wzory projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz omówione założenia do dokumentacji,

- do dnia 21 września 2015 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do projektu/ów planu/ów ochrony zawierającą dane określone w § ……….. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794) (wydruk 1 egz. dokumentacji (dokumentacja zbindowana lub zszyta) oraz wersja elektroniczna na płycie CD) – w przypadkach uzasadnionych biologią roślin, zwierząt, grzybów, należy uzupełnić inwentaryzację w sezonie wiosennym w roku 2016,

- do dnia 8 października 2015 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do otrzymanej ww. dokumentacji z pkt. 2,

- do dnia 21 października 2015 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję poprawioną ww. dokumentacji z pkt. 2 (wydruk 1 egz. dokumentacji (dokumentacja zbindowana lub zszyta) oraz wersja elektroniczna na płycie CD),

- do dnia 26 października 2015 r. nastąpi odbiór ww. dokumentacji z pkt. 4 na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

3.        Etap drugi obejmuje okres od zakończenia I etapu do 25 października 2016 r.

- do dnia 22 czerwca 2016 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję projektu/ów planu/ów ochrony rezerwatu przyrody, zawierającą dane zawarte w Rozdziale I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, skonsultowane z zarządcami terenu rezerwatu (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacja zbindowana lub zszyta i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia projektu/ów planu/ów dla rezerwatu/ów przyrody ……….., projektu/ów zarządzenia w sprawie rezerwatu w celu aktualizacji danych (w przypadku potrzeby zmiany obowiązującego zarządzenia), a w przypadku kiedy Wykonawca stwierdzi, że rezerwat bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze, dla których został powołany dodatkowo zaproponuje zmianę celu ochrony rezerwatu lub przedstawi projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie likwidacji rezerwatu oraz wersja elektroniczna dokumentacji i projektu zarządzenia, a także dane GIS na płytach CD, ponadto protokoły z konsultacji z zarządcami terenu rezerwatu zawierające opinie zarządców do projektu planu ochrony rezerwatu przyrody); Jednocześnie, wraz z przekazaniem ww. materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do podania danych, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail osoby lub osób, z którymi Zamawiający będzie mógł utrzymywać stały kontakt w sprawie sporządzanego projektu/ów planu/ów ochrony,

- do dnia 7 lipca 2016 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu projektu/ów planu/ów dla rezerwatu/ów przyrody,

- do dnia 21 lipca 2016 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję  projektu/ów planu/ów ochrony dla rezerwatu/ów przyrody uwzględniającą uwagi Zamawiającego przekazane zgodnie z ww. pkt 7 (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacja zbindowana lub zszyta i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Reptowo” oraz wersja elektroniczna dokumentacji i projektu zarządzenia, a także dane GIS na płytach CD),

- do dnia 29 sierpnia 2016 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi: społeczeństwa, oraz zainteresowanych opiniujących projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794),

- do dnia 12 września 2016 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję projektu/ów planu/ów ochrony z pisemnym ustosunkowaniem się do uwag społeczeństwa oraz zainteresowanych opiniujących projekt oraz zestawieniem uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag przekazanych przez Zamawiającego wraz z uzasadnieniem (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacje zbindowane lub zszyte i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia projektu/ów planu/ów dla rezerwatu/ów przyrody ……………..oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektu zarządzenia, a także dane GIS na płytach CD),

- do dnia 19 września 2016 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu/ów planu/ów ochrony oraz opinię właściwej miejscowo rady gminy (art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody),

- do dnia 23 września 2016 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję projektu/ów planu/ów ochrony (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacja zbindowana lub zszyta i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia projektu/ów planu/ów dla rezerwatu/ów przyrody …………. oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektów zarządzeń, a także dane GIS na płytach CD), oraz ustosunkuje się pisemnie do otrzymanej opinii właściwej miejscowo rady gminy w projekcie planu ochrony, w tym w projekcie zarządzenia,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po dniu 26 września 2016 r.  do dnia 10 października 2016 r. Wykonawca przedstawi projekt projektu/ów planu/ów dla rezerwatu/ów przyrody (w tym projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia projektu/ów planu/ów dla rezerwatu/ów przyrody ……, projekt zarządzenia w sprawie rezerwatu w celu aktualizacji danych (w przypadku potrzeby zmiany obowiązującego zarządzenia), a w przypadku kiedy Wykonawca stwierdzi, że rezerwat bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze, dla których został powołany dodatkowo zaproponuje zmianę celu ochrony rezerwatu lub przedstawi projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie likwidacji rezerwatu) na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy. Wykonawca ustosunkuje się do uwag  Rady podczas jej posiedzenia, a także w projekcie planu ochrony dla rezerwatu przyrody, w tym w projekcie zarządzenia,

- do dnia 13 października 2016 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowo wykaz uwag  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy do projektu/ów planu/ów ochrony dla rezerwatu przyrody w celu ich uwzględnienia,

- do dnia 21 października 2016 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony/e projekt/y planu/ów ochrony wykonany zgodnie z pkt. 1.19. Opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (wraz z wydrukami map tematycznych, projektem zarządzenia, danymi GIS, oraz wersjami elektronicznymi na płytach CD). Wykonawca dostarczy na piśmie zestawienie uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag Zamawiającego oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem,

- najpóźniej do dnia 25 października 2016 r. nastąpi odbiór dzieła na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 3

Wykonawca dzieła posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania dzieła zgodnie z warunkami Zamawiającego.

§ 4

1.	Odbiór pierwszego etapu dzieła obejmującego okres od zawarcia umowy do dnia 26 października 2015 r. określonego w „Opisie przedmiotu zamówienia - Termin wykonania zamówienia” nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

2. Odbiór całości dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później niż do dnia                         25 października 2016 r.

3.	Jeśli dzieło nie będzie odpowiadać zamówieniu, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru i od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów za wykonane prace. W pierwszej kolejności Zamawiający obowiązany jest jednak wyznaczyć Wykonawcy 14 dniowy termin na poprawienie dzieła z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie od umowy odstąpi i obciąży Wykonawcę karą umowną przewidzianą w § 9 ust. 1 pkt 1.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, w wysokości i na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 5

1.	Z chwilą odbioru dzieła i zapłaty wynagrodzenia, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworzonego utworu. Zamawiający staje się właścicielem dzieła i jemu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z dzieła i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.

2.	 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworzonego dzieła na następujących polach eksploatacji;

1)	prawo do wyłącznego korzystania,

2)	prawo do swobodnego rozporządzania,

3)	prawo do opracowań, przeróbek,

4)	prawo do wprowadzania do obrotu w każdej formie,

5)	prawo do zwielokrotniania, kopiowania,

6)	prawo do publikacji,

7)	prawo do utrwalania na wszystkich nośnikach.

§ 6

Środki na wykonanie zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznanej na lata 2015-2016.

§ 7

1.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie łączne za dzieło ustalone zgodnie z ofertą  wykonawcy  na  kwotę  w   wysokości:  ……………… zł., brutto słownie; (…………………………………………).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………..(słownie złotych………….) za częściowe wykonanie dzieła w ramach pierwszego etapu, o którym mowa w § 2 pkt 2.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………….(słownie złotych ………….) za wykonanie działa w ramach drugiego etapu, o którym mowa w § 2 pkt 3.

4.	Wynagrodzenie płatne będzie w terminie  do 60  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

5.	Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6.	Fakturę VAT należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; ul. Dworcowa 81 ;  85-009 Bydgoszcz

NIP 554-281-72-43.

7.	Kwoty wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmują także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworzonego dzieła, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

8. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)   stawki podatku od towarów i usług,

2)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

§ 8

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

1)	gdy opóźnienie w wykonaniu dzieła trwa dłużej niż 14 dni,

2)	gdy Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, opisem do zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy,

3)	w razie wystąpienia okoliczności wynikających z art. 145, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 	pkt 1 i 2 a także w § 10 wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu całą 	otrzymaną kwotę wynagrodzenia.

§ 9

1.	Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

1)	10 % wynagrodzenia określonego w § 7 pkt 1 niniejszej umowy, jeżeli zaistnieje sytuacja wskazana w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,

2)	0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła, od którejkolwiek daty wskazanej w § 2 niniejszej umowy.

2.	Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 10

1.	W przypadku ujawnienia wad dzieła po odbiorze zarówno I jak i II etapu, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację na piśmie i wezwać Wykonawcę do ich usunięcia zakreślając Wykonawcy 14 dniowy termin na ich usunięcie.

2.	Po bezskutecznym upływie powyższego terminu na usunięcie wad, Zamawiający ma prawo:

1)	jeżeli wady dzieła są istotne i nie dadzą się usunąć – odstąpić od umowy, żądać zwrotu od Wykonawcy zapłaconego wynagrodzenia oraz dodatkowo zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w kwocie określonej w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy,

2)	jeżeli wady dzieła są nieistotne i nie dadzą się usunąć – żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

3)	 jeżeli wady dadzą się usunąć (niezależnie czy istotne czy nieistotne) – żądać zapłaty kary umownej w kwocie określonej w § 9 ust. 1 pkt.2 liczonej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, począwszy od następnego dnia po terminie określonym w ust. 1.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji planu zadań ochronnych w okresie …..lat od zawarcia umowy w przypadku zmiany przepisów.

2. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 30 dni od wejścia w rzycie przepisów.

3.	Po bezskutecznym upływie powyższego terminu do aktualizacji planów zadań ochronnych  Zamawiający ma prawo:

- żądać zapłaty kary umownej w kwocie 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy liczonej za każdy dzień opóźnienia, począwszy od następnego dnia po terminie określonym w ust. 2.

- jeżeli Wykonawca w ciągu 60 dni od daty określonej w ust. 2 nie zaktualizuje planu zdań ochronnych lub nie naniesie poprawek Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary w kwocie 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

§ 12

1	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

§ 13

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

..................................................				 ...................................................