Załącznik nr 8 dla części nr 1 do zadania pn.: 
„Wykonanie projektów planów 
ochrony dla rezerwatów przyrody”.

WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  ……………..

Zawarta w dniu …………………. roku w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
ul. Dworcowa 81, 85-009  Bydgoszcz; REGON 340517837; NIP 554-281-72-43,

w imieniu którego działa:

…………………………………………………………………………………………………..

zwany w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a:

…………………………………………………………………………………………………..

w imieniu którego działa/ ją:

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W oparciu o wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) na wykonanie zadania „Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo - Wykonanie projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody” (nr sprawy ……) zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego dzieło polegające na wykonaniu w wersji wydrukowanej i elektronicznej projektu planu ochrony dla florystycznego rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”.

2.	Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki, które ma ono spełnić określono w  załączniku nr 1 do SIWZ „Opisie przedmiotu zamówienia,”, który jest integralną częścią niniejszej umowy.

§ 2

1.      Wykonanie dzieła nastąpi w dwóch etapach.

2.      Etap pierwszy obejmuje okres od zawarcia umowy do dnia 26 października 2016 r.

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – w dniu podpisania umowy; po podpisaniu umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) odbędzie się spotkanie organizacyjne Zamawiającego z Wykonawcą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, podczas spotkania zostaną przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy: szablon spisu rozdziałów dokumentacji, wzory projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz omówione założenia do dokumentacji,

- do dnia 21 września 2016 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację do projektu planu ochrony zawierającą dane określone w § 9 pkt. 5, 6, 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794) (wydruk 1 egz. dokumentacji (dokumentacja zbindowana lub zszyta) oraz wersja elektroniczna na płycie CD) – w przypadkach uzasadnionych biologią roślin, zwierząt, grzybów, należy uzupełnić inwentaryzację w sezonie wiosennym w roku 2017,

- do dnia 7 października 2016 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do otrzymanej ww. dokumentacji z pkt 2,

- do dnia 21 października 2016 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję poprawioną ww. dokumentacji z pkt 2 (wydruk 1 egz. dokumentacji (dokumentacja zbindowana lub zszyta) oraz wersja elektroniczna na płycie CD),

- do dnia 26 października 2016 r. nastąpi odbiór ww. dokumentacji z pkt 4 na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę,

3.        Etap drugi obejmuje okres od zakończenia I etapu do 25 października 2017 r.

- do dnia 22 czerwca 2017 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję projektu planu ochrony rezerwatu przyrody, zawierającą dane zawarte w Rozdziale SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, skonsultowane z zarządcami terenu rezerwatu (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacja zbindowana lub zszyta i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”, projektu zarządzenia w sprawie rezerwatu w celu aktualizacji danych (w przypadku potrzeby zmiany obowiązującego aktu prawnego), oraz wersja elektroniczna dokumentacji i projektu zarządzenia, a także dane GIS na płytach CD, ponadto protokoły z konsultacji z zarządcami terenu rezerwatu zawierające opinie zarządców do projektu planu ochrony rezerwatu przyrody). Jednocześnie, wraz z przekazaniem ww. materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do podania danych, telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail osoby lub osób, z którymi Zamawiający będzie mógł utrzymywać stały kontakt w sprawie sporządzanego projektu planu ochrony,

- do dnia 7 lipca 2017 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody,

- do dnia 21 lipca 2017 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję  projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody uwzględniającą uwagi Zamawiającego przekazane zgodnie z ww. pkt 7 (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacja zbindowana lub zszyta i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko” oraz wersja elektroniczna dokumentacji i projektu zarządzenia, a także dane GIS na płytach CD),

- do dnia 29 sierpnia 2017 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi: społeczeństwa, oraz zainteresowanych opiniujących projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. Nr 94, poz. 794),

- do dnia 12 września 2017 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję projektu planu ochrony z pisemnym ustosunkowaniem się do uwag społeczeństwa oraz zainteresowanych opiniujących projekt oraz zestawieniem uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag przekazanych przez Zamawiającego wraz z uzasadnieniem (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacje zbindowane lub zszyte i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko” oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektu zarządzenia, a także dane GIS na płytach CD),

- do dnia 19 września 2017 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu planu ochrony oraz opinię właściwej miejscowo rady gminy (art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody),

- do dnia 25 września 2017 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawioną wersję projektu planu ochrony (wydruk 1 egz. dokumentacji z wydrukami map tematycznych - dokumentacja zbindowana lub zszyta i wydruk 1 egz. projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko” oraz wersje elektroniczne dokumentacji i projektów zarządzeń, a także dane GIS na płytach CD), oraz ustosunkuje się pisemnie do otrzymanej opinii właściwej miejscowo rady gminy w projekcie planu ochrony, w tym w projekcie zarządzenia,

- w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po dniu 26 września 2017 r.  do dnia 10 października 2017 r. Wykonawca przedstawi projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody (w tym projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat cisów Jelenia Góra im. Kazimierza Szlachetko”, projekt zarządzenia w sprawie rezerwatu w celu aktualizacji danych w przypadku potrzeby zmiany obowiązującego aktu prawnego) na posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy. Wykonawca ustosunkuje się do uwag  Rady podczas jej posiedzenia, a także w projekcie planu ochrony dla rezerwatu przyrody, w tym w projekcie zarządzenia,

- do dnia 13 października 2017 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy dodatkowo wykaz uwag  Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody w celu ich uwzględnienia,

- do dnia 20 października 2017 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu poprawiony projekt planu ochrony wykonany zgodnie z pkt 1.19. Opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ (wraz z wydrukami map tematycznych, projektem zarządzenia, danymi GIS, oraz wersjami elektronicznymi na płytach CD). Wykonawca dostarczy na piśmie zestawienie uwzględnionych i nieuwzględnionych uwag Zamawiającego oraz Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem,

- najpóźniej do dnia 25 października 2017 r. nastąpi odbiór dzieła na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 3

Wykonawca dzieła posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania dzieła zgodnie z warunkami Zamawiającego.

§ 4

1.	Odbiór pierwszego etapu dzieła obejmującego okres od zawarcia umowy do dnia 26 października 2016 r. określonego w „Opisie przedmiotu zamówienia - Termin wykonania zamówienia” nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

2. Odbiór całości dzieła nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanych prac podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, nie później niż do dnia                         25 października 2017 r.

3.	Jeśli dzieło nie będzie odpowiadać zamówieniu, Zamawiający ma prawo odmówić jego odbioru i od umowy odstąpić bez ponoszenia kosztów za wykonane prace. W pierwszej kolejności Zamawiający obowiązany jest jednak wyznaczyć Wykonawcy 14 dniowy termin na poprawienie dzieła z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie od umowy odstąpi i obciąży Wykonawcę karą umowną przewidzianą w § 9 ust. 1 pkt 1.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2 Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy kary umownej, w wysokości i na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy.

§ 5

1.	Z chwilą odbioru dzieła i zapłaty wynagrodzenia, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworzonego utworu. Zamawiający staje się właścicielem dzieła i jemu przysługuje wyłączne prawo do korzystania z dzieła i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.

2.	 Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworzonego dzieła na następujących polach eksploatacji;

1)	prawo do wyłącznego korzystania,

2)	prawo do swobodnego rozporządzania,

3)	prawo do opracowań, przeróbek,

4)	prawo do wprowadzania do obrotu w każdej formie,

5)	prawo do zwielokrotniania, kopiowania,

6)	prawo do publikacji,

7)	prawo do utrwalania na wszystkich nośnikach.

§ 6

Środki na wykonanie zadania pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznanej na lata 2016-2017.

§ 7

1.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie łączne za dzieło ustalone zgodnie z ofertą  wykonawcy  na  kwotę  w   wysokości:  ……………… zł brutto, słownie: (…………………………………………).

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę …………………..(słownie złotych………….) za częściowe wykonanie dzieła w ramach pierwszego etapu, o którym mowa w § 2 pkt 2.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ………………….(słownie złotych ………….) za wykonanie działa w ramach drugiego etapu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

4.	Wynagrodzenie płatne będzie w terminie  do 60  dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. Powyższy termin jest wynikiem umowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącej dofinansowania zadań państwowej jednostki budżetowej oraz zasad rozliczania środków w formie rezerwy celowej.

5.	Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

6.	Fakturę VAT należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy; ul. Dworcowa 81 ;  85-009 Bydgoszcz

NIP 554-281-72-43.

7.	Kwoty wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmują także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworzonego dzieła, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy.

8. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1)   stawki podatku od towarów i usług,

2)   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)   zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

§ 8

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego w przypadku:

1)	gdy opóźnienie w wykonaniu dzieła trwa dłużej niż 14 dni,

2)	gdy Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, opisem do zamówienia stanowiącym integralną część niniejszej umowy,

3)	w razie wystąpienia okoliczności wynikających z art. 145, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn określonych w ust.1 	pkt 1 i 2 a także w § 10 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającemu całą 	otrzymaną kwotę wynagrodzenia.

§ 9

1.	Wykonawca obowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości;

1)	10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli zaistnieje sytuacja wskazana w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,

2)	0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dzieła, od którejkolwiek daty wskazanej w § 2 niniejszej umowy.

2.	Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

3. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych wynikających z ust. 1 z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy na podstawie art. 499 Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1.	W przypadku ujawnienia wad dzieła po odbiorze zarówno I jak i II etapu, Zamawiający ma prawo złożyć reklamację na piśmie i wezwać Wykonawcę do ich usunięcia zakreślając Wykonawcy 14 dniowy termin na ich usunięcie.

2.	Po bezskutecznym upływie powyższego terminu na usunięcie wad, Zamawiający ma prawo:

1)	jeżeli wady dzieła są istotne i nie dadzą się usunąć – odstąpić od umowy, żądać zwrotu od Wykonawcy zapłaconego wynagrodzenia oraz dodatkowo zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w kwocie określonej w § 9 ust. 1 pkt 1 umowy,

2)	jeżeli wady dzieła są nieistotne i nie dadzą się usunąć – żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku,

3)	 jeżeli wady dadzą się usunąć (niezależnie czy istotne czy nieistotne) – żądać zapłaty kary umownej w kwocie określonej w § 9 ust. 1 pkt 2 liczonej za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady, począwszy od następnego dnia po terminie określonym w ust. 1.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji planu ochrony w okresie …..lat od zawarcia umowy w przypadku zmiany przepisów.

2. Wykonawca dokona aktualizacji w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów.

3.	Po bezskutecznym upływie powyższego terminu do aktualizacji planu/ów ochrony  Zamawiający ma prawo:

- żądać zapłaty kary umownej w kwocie 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy liczonej za każdy dzień opóźnienia, począwszy od następnego dnia po terminie określonym w ust. 2.

- jeżeli Wykonawca w ciągu 60 dni od daty określonej w ust. 2 nie zaktualizuje planu ochrony lub nie naniesie poprawek Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary w kwocie 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 12

1	Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.

2.	W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

§ 13

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

..................................................				 ...................................................